- Приложение  5

к постановлению Администрации

Целинного  сельсовета

от 14.07.2023  г.  №  67

Отчет по реализации целевых программ администрации

Целинного  сельсовета  за 1-е полугодие 2023  год.

| № п/п | Наименование программы | План год тыс.руб. | Исполнено | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Программа «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью на территории Целинного сельсовета на 2021-2025 годы.» 124 0314 01 0 01 27100 244 | 1 | 0 | 0 |
| 2. | Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Целинного сельсовета на 2021-2025 годы» 124 0502 03 0 01 27400 244 | 250,0 | 211,0 | 84,4 |
| 3. | Программа «Противодействие политическому, национальному и религиозному экстремизму и профилактика терроризма на территории Администрации Целинного сельсовета на 2023-2027 годы» 124 0314 04 0 01 27300 244 | 7 | 0 | 0 |
| 4. | Программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Целинного сельсовета на 2021-2023 годы» 124 0309 07 0 01 27230 244 | 1 | 0 | 0 |
| 5. | Программа " Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту , профилактики наркомании, алкоголизма и токсикомании на территории Целинного сельсовета на 2021-2025 годы." 124 0314 01 0 01 27100 244 | 1 | 0 | 0 |
| 6. | Программа «Развитие добровольной пожарной охраны на территории Администрации Целинного сельсовета на 2018-2023 годы» 124 0314 08 0 01 27230 244 | 5 | 0 | 0 |
| 7. | Программа «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Администрации Целинного сельсовета на 2018-2028г» 124 0502 05 0 01 27550 244 | 5 | 0 | 0 |
| 8. | Программа «Комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории Администрации Целинного сельсовета Ширинского района Республики Хакасия на 2018-2028 годы» 124 0409 02 0 01 17940 244 | 102,0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО | 375,0 | 211,0 | 56,3 |