РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЦЕЛИННОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«18»июля  2024 г.                                                                                         №59

«Об утверждении отчёта о ходе реализации и эффективности

муниципальных программ за 2023 год»

В соответствии со статей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства РФ от 02.08.2010 № 588 «О Порядке реализации и оценки эффективности государственных программ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчёт о ходе реализации муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Целинного сельсовета на 2021-2025 годы", утвержденной постановлением администрации Целинного сельсовета от 19.11.2020 № 79  согласно приложению № 1.

- Утвердить  отчёт о ходе реализации муниципальной программы "Развитие добровольной пожарной охраны на территории администрации Целинного сельсовета на 2018-2023 годы", утвержденной постановлением администрации Целинного сельсовета от 25.12.2017 № 24/1 согласно приложению № 2.

- Утвердить  отчёт о ходе реализации муниципальной программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры администрации Целинного сельсовета на 2018-2023 годы", утвержденной постановлением администрации Целинного сельсовета от 15.01.2018 № 4/1 согласно приложению № 3.

- Утвердить  отчёт о ходе реализации муниципальной программы "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории администрации Целинного сельсовета на 2018-2028 годы", утвержденной постановлением администрации Целинного сельсовета от 10.11.2022 № 99 согласно приложению № 4.

- Утвердить  отчёт о ходе реализации муниципальной программы "Профилактика правонарушений и борьба с преступностью на территории Целинного сельсовета на 2021-2025 годы", утвержденной постановлением администрации Целинного сельсовета от 05.11.2020 № 74 согласно приложению № 5.

- Утвердить  отчёт о ходе реализации муниципальной программы "Противодействие политическому, национальном и религиозному экстремизму и профилактика терроризма на территории администрации Целинного сельсовета на 2023-2027 годы", утвержденной постановлением администрации Целинного сельсовета от 29.11.2022 № 108 согласно приложению № 6.

- Утвердить  отчёт о ходе реализации муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Целинного сельсовета на 2021-2023 годы", утвержденной постановлением администрации Целинного сельсовета от 05.11.2020 № 75 согласно приложению № 7.

- Утвердить  отчёт о ходе реализации муниципальной программы "Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту, профилактики наркомании, алкоголизма и токсикомании на территории Целинного сельсовета на 2021-2025годы", утвержденной постановлением администрации Целинного сельсовета от 05.11.2020 № 73 согласно приложению № 8.

- Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Целинного сельсовета в сети "Интернет".

- Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Целинного сельсовета:                                                                              Т.И. Морозова

Приложение № 1

к постановлению главы

Целинного сельсовета

от 19.11.2020 № 79

ОТЧЕТ

об оценке эффективности реализации муниципальной программы

Целинного сельсовета Ширинского района Республики Хакасия
«Энергосбережения и повышения энергетической эффективности  на территории  Целинного сельсовета  на 2021-2025 годы»

за 2023 год

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | утверждено в муниципальной программе | достигнуто | оценка в баллах |
| Проведение энергетических обследований муниципальных учреждений | % | 100 | 84,4 | +1 |
| Итоговая сводная оценка | Х | Х | Х |  |
| Оценка эффективности муниципальной программы по итоговой сводной оценке, процентов | По результатам проведенной оценки: Уровень достижения значений целевых показателей +1 процентов Так, по результатам оценки эффективность реализации муниципальной программы имеет средний уровень эффективности Основной причиной недостаточно высокого уровня реализации муниципальной программы является: недостаточное финансирование, предусмотренное муниципальной программой и не достижение значений целевых показателей эффективности. Итоги оценки эффективности реализации муниципальных программ будут использоваться при рассмотрении проектов изменений в муниципальные программы. |  |  |  |

Подпись руководителя ______________________

Приложение № 2

к постановлению главы

Целинного сельсовета

от 25.12.2017 № 24/1

ОТЧЕТ

об оценке эффективности реализации муниципальной программы

Целинного сельсовета Ширинского района Республики Хакасия
«Развитие добровольной пожарной охраны на территории администрации Целинного сельсовета на 2018-2023 г.г.»

за 2023 год

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | утверждено в муниципальной программе | достигнуто | оценка в баллах |
| Обучение населения правилам пожарной безопасности: изготовление и распространение среди населения плакатов, памяток, буклетов о мерах противопожарной безопасности. Изготовление и размещение в отдельных местах настенных плакатов на противопожарную тематику. | % | 100 | 66,7 | +1 |
| Итоговая сводная оценка | Х | Х | Х |  |
| Оценка эффективности муниципальной программы по итоговой сводной оценке, процентов | По результатам проведенной оценки: Уровень достижения значений целевых показателей +1 процентов Так, по результатам оценки эффективность реализации муниципальной программы имеет средний уровень эффективности Основной причиной недостаточно высокого уровня реализации муниципальной программы является: недостаточное финансирование, предусмотренное муниципальной программой и не достижение значений целевых показателей эффективности. Итоги оценки эффективности реализации муниципальных программ будут использоваться при рассмотрении проектов изменений в муниципальные программы. |  |  |  |

Подпись руководителя ______________________

Приложение № 3

к постановлению главы

Целинного сельсовета

от 15.01.2018 № 4/1

ОТЧЕТ

об оценке эффективности реализации муниципальной программы

Целинного сельсовета Ширинского района Республики Хакасия
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Администрации Целинного сельсовета на 2018-2023 г.»

за 2023 год

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | утверждено в муниципальной программе | достигнуто | оценка в баллах |
| Разработка перспективного плана развития сельского поселения в соответствии с программой комплексного развития социальной инфраструктуры поселения и с требованиями закона № 131-ФЗ | % | 100 | 82,0 | +1 |
| Итоговая сводная оценка | Х | Х | Х |  |
| Оценка эффективности муниципальной программы по итоговой сводной оценке, процентов | По результатам проведенной оценки: Уровень достижения значений целевых показателей +1 процентов Так, по результатам оценки эффективность реализации муниципальной программы имеет средний уровень эффективности Основной причиной недостаточно высокого уровня реализации муниципальной программы является: недостаточное финансирование, предусмотренное муниципальной программой и не достижение значений целевых показателей эффективности. Итоги оценки эффективности реализации муниципальных программ будут использоваться при рассмотрении проектов изменений в муниципальные программы. |  |  |  |

Подпись руководителя ______________________

Приложение № 4

к постановлению главы

Целинного сельсовета

от 10.11.2022 № 99

ОТЧЕТ

об оценке эффективности реализации муниципальной программы

Целинного сельсовета Ширинского района Республики Хакасия
«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории Администрации Целинного сельсовета Ширинского района Республики Хакасия 2018-2028 годы»

за 2023 год

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | утверждено в муниципальной программе | достигнуто | оценка в баллах |
| Повышение безопасности движения в условиях ограниченной видимости (приобретение и установка дорожных знаков, осветительных устройств ) | % | 100 | 99,8 | +1 |
| Итоговая сводная оценка | Х | Х | Х |  |
| Оценка эффективности муниципальной программы по итоговой сводной оценке, процентов | По результатам проведенной оценки: Уровень достижения значений целевых показателей +1процентов Так, по результатам оценки эффективность реализации муниципальной программы имеет средний уровень эффективности Основной причиной недостаточно высокого уровня реализации муниципальной программы является: недостаточное финансирование, предусмотренное муниципальной программой и не достижение значений целевых показателей эффективности. Итоги оценки эффективности реализации муниципальных программ будут использоваться при рассмотрении проектов изменений в муниципальные программы. |  |  |  |

Подпись руководителя ______________________

Приложение № 5

к постановлению главы

Целинного сельсовета

от 05.11.2020 № 74

ОТЧЕТ

об оценке эффективности реализации муниципальной программы

Целинного сельсовета Ширинского района Республики Хакасия
«Профилактика правонарушений и борьба с преступностью на территории Целинного сельсовета на 2021-2025 годы»

за 2023 год

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | утверждено в муниципальной программе | достигнуто | оценка в баллах |
| Сокращение количества зарегистрированных сообщений о преступниях | % | 0 | 0 | -1 |
| Итоговая сводная оценка | Х | Х | Х |  |
| Оценка эффективности муниципальной программы по итоговой сводной оценке, процентов | По результатам проведенной оценки: Уровень достижения значений целевых показателей -1 процентов Так, по результатам оценки эффективность реализации муниципальной программы имеет средний уровень эффективности Основной причиной недостаточно высокого уровня реализации муниципальной программы является: недостаточное финансирование, предусмотренное муниципальной программой и не достижение значений целевых показателей эффективности. Итоги оценки эффективности реализации муниципальных программ будут использоваться при рассмотрении проектов изменений в муниципальные программы. |  |  |  |

Подпись руководителя ______________________

Приложение № 6

к постановлению главы

Целинного сельсовета

от 29.11.2022 № 108

ОТЧЕТ

об оценке эффективности реализации муниципальной программы

Целинного сельсовета Ширинского района Республики Хакасия
«Противодействие политическому, национальному и религиозному экстремизму и профилактика терроризма на территории на территории Администрации Целинного сельсовета на 2023-2027 годы»

за 2023 год

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | утверждено в муниципальной программе | достигнуто | оценка в баллах |
| Разработка плана профилактических мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности, в том числе на выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности на территории администрации Целинного сельсовета | % | 0 | 0 | -1 |
| Итоговая сводная оценка | Х | Х | Х |  |
| Оценка эффективности муниципальной программы по итоговой сводной оценке, процентов | По результатам проведенной оценки: Уровень достижения значений целевых показателей -1процентов Так, по результатам оценки эффективность реализации муниципальной программы имеет средний уровень эффективности Основной причиной недостаточно высокого уровня реализации муниципальной программы является: недостаточное финансирование, предусмотренное муниципальной программой и не достижение значений целевых показателей эффективности. Итоги оценки эффективности реализации муниципальных программ будут использоваться при рассмотрении проектов изменений в муниципальные программы. |  |  |  |

Подпись руководителя ______________________

Приложение № 7

к постановлению главы

Целинного сельсовета

от 05.11.2020 № 75

ОТЧЕТ

об оценке эффективности реализации муниципальной программы

Целинного сельсовета Ширинского района Республики Хакасия
«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Целинное сельсовета на 2021-2023 годы»

за 2023 год

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | утверждено в муниципальной программе | достигнуто | оценка в баллах |
| Формирование и утверждение перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение (пользование) субъектам малого и среднего предпринимательства | % | 0 | 0 | -1 |
| Итоговая сводная оценка | Х | Х | Х |  |
| Оценка эффективности муниципальной программы по итоговой сводной оценке, процентов | По результатам проведенной оценки: Уровень достижения значений целевых показателей -1 процентов Так, по результатам оценки эффективность реализации муниципальной программы имеет средний уровень эффективности Основной причиной недостаточно высокого уровня реализации муниципальной программы является: недостаточное финансирование, предусмотренное муниципальной программой и не достижение значений целевых показателей эффективности. Итоги оценки эффективности реализации муниципальных программ будут использоваться при рассмотрении проектов изменений в муниципальные программы. |  |  |  |

Подпись руководителя ______________________

Приложение № 8

к постановлению главы

Целинного сельсовета

от 05.11.2020 № 73

ОТЧЕТ

об оценке эффективности реализации муниципальной программы

Целинного сельсовета Ширинского района Республики Хакасия
«Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их не законному обороту, профилактики наркомании, алкоголизма и токсикомании на территории Целинного сельсовета 2021-2025 годы»

за 2023 год

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | утверждено в муниципальной программе | достигнуто | оценка в баллах |
| Проведение в образовательных учебных заведениях по соответствующим дисциплинам (ОБЖ, биология и т.д) занятий, раскрывающих проблему наркомании и алкоголизма с позицией медицины и психики человека, социальных и психологических последствий употребления наркотиков и алкоголя, сопутствующей уголовной и административной ответственности | % | 0 | 0 | -1 |
| Итоговая сводная оценка | Х | Х | Х |  |
| Оценка эффективности муниципальной программы по итоговой сводной оценке, процентов | По результатам проведенной оценки: Уровень достижения значений целевых показателей -1 процентов Так, по результатам оценки эффективность реализации муниципальной программы имеет средний уровень эффективности Основной причиной недостаточно высокого уровня реализации муниципальной программы является: недостаточное финансирование, предусмотренное муниципальной программой и не достижение значений целевых показателей эффективности. Итоги оценки эффективности реализации муниципальных программ будут использоваться при рассмотрении проектов изменений в муниципальные программы. |  |  |  |

Подпись руководителя ______________________